## Información del proyecto
Información del Proyecto |  | Matriz de trazabilidad
Empresa/Organización | Salud y Bienestar S.A. | Identificador del proyecto:PRO-2024-001
Nombre del proyecto | PROSALUD | Versión 1.0
Fecha de elaboración | 01 de junio de 2024
Cliente | Sistema de Salud Nacional
Patrocinador principal | Bienestar Futuro S.A.
Director del proyecto | Edgar Rojas

## Matriz de trazabilidad
Matriz de trazabilidad
Identificador del proyecto:PRO-2024-001
Versión 1.0
ID del requerimiento | Descripción del requerimiento | Sustento de inclusión | Fecha de inclusión | Propietario | Fuente | Prioridad | Estado actual | Criterio de aceptación | Entregable del WBS
1 | Historial médico | Necesidad de acceso rápido y seguro a la información médica | 2024-06-01 | Edgar Rojas | Reuniones con interesados | Alta | Pendiente | Acceso rápido y seguro a los datos médicos desde cualquier lugar | WBS-1.1
2 | Agendamiento de citas | Facilitar la programación y gestión de citas | 2024-06-01 | Ana García | Reuniones con interesados | Alta | Pendiente | Programación y gestión eficiente de citas médicas | WBS-1.2
3 | Telemedicina | Mejorar el acceso a la atención en zonas remotas | 2024-06-01 | Luis Pérez | Reuniones con interesados | Alta | Pendiente | Consultas médicas a distancia | WBS-1.3
4 | Gestión de inventarios | Optimizar la administración de medicamentos y recursos médicos | 2024-06-01 | María Fernández | Reuniones con interesados | Alta | Pendiente | Optimización de administración de recursos médicos | WBS-1.4
5 | Gestión contable | Digitalizar y centralizar la información financiera del hospital | 2024-06-01 | Carlos López | Reuniones con interesados | Media | Pendiente | Centralización y digitalización de información financiera | WBS-1.5