## Información del proyecto
Información del Proyecto |  | Matriz de trazabilidad
Empresa/Organización | Salud y Bienestar S.A. | Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto]
Nombre del proyecto | PROSALUD | Versión 1.0
Fecha de elaboración | 01 de junio de 2024
Cliente | Sistema de Salud Nacional
Patrocinador principal | Bienestar Futuro S.A.
Director del proyecto | Edgar Rojas

## Diccionario EDT
DICCIONARIO DEL EDT
Identificador del proyecto:PRO-2024-001
Versión 1.0
Proyecto:
ID del Paquete de Trabajo: | WBS-1.1
Paquete de Trabajo: | Historial Médico Electrónico
Descripción del Paquete de Trabajo: | Centralización y digitalización de los historiales médicos de los pacientes.
Asignado a: | Edgar Rojas | Departamento: | IT
Fecha Asignada: | 2024-06-01 | Fecha de Entrega: | 2024-09-01
Costo Estimado: | $100,000 | Código del Costo: | 1
Proyecto:
ID del Paquete de Trabajo: | WBS-1.2
Paquete de Trabajo: | Sistema de Agendamiento de Citas
Descripción del Paquete de Trabajo: | Sistema de programación y gestión de citas médicas.
Asignado a: | Ana García | Departamento: | Atención al Paciente
Fecha Asignada: | 2024-06-01 | Fecha de Entrega: | 2024-09-01
Costo Estimado: | $50,000 | Código del Costo: | 2
Proyecto:
ID del Paquete de Trabajo: | WBS-1.3
Paquete de Trabajo: | Plataforma de Telemedicina
Descripción del Paquete de Trabajo: | Plataforma para realizar consultas médicas a distancia.
Asignado a: | Luis Pérez | Departamento: | IT
Fecha Asignada: | 2024-06-01 | Fecha de Entrega: | 2024-09-01
Costo Estimado: | $80,000 | Código del Costo: | 3
Proyecto:
ID del Paquete de Trabajo: | WBS-1.4
Paquete de Trabajo: | Sistema de Gestión de Inventarios
Descripción del Paquete de Trabajo: | Administración de medicamentos y otros recursos médicos.
Asignado a: | María Fernández | Departamento: | Logística
Fecha Asignada: | 2024-06-01 | Fecha de Entrega: | 2024-09-01
Costo Estimado: | $70,000 | Código del Costo: | 4
Proyecto:
ID del Paquete de Trabajo: | WBS-1.5
Paquete de Trabajo: | Sistema de Gestión Contable
Descripción del Paquete de Trabajo: | Digitalización y centralización de la información financiera del hospital.
Asignado a: | Carlos López | Departamento: | Finanzas
Fecha Asignada: | 2024-06-01 | Fecha de Entrega: | 2024-09-01
Costo Estimado: | $60,000 | Código del Costo: | 5
Proyecto:
ID del Paquete de Trabajo: | WBS-1.6
Paquete de Trabajo: | Sistema de Gestión de Recursos Humanos
Descripción del Paquete de Trabajo: | Gestión de la información del personal, horarios y capacitaciones.
Asignado a: | Beatriz Martínez | Departamento: | Recursos Humanos
Fecha Asignada: | 2024-06-01 | Fecha de Entrega: | 2024-09-01
Costo Estimado: | $40,000 | Código del Costo: | 6
Proyecto:
ID del Paquete de Trabajo: | WBS-1.7
Paquete de Trabajo: | Sistema de Gestión de Redes
Descripción del Paquete de Trabajo: | Monitoreo y administración de la infraestructura de redes hospitalarias.
Asignado a: | Jorge Sánchez | Departamento: | IT
Fecha Asignada: | 2024-06-01 | Fecha de Entrega: | 2024-09-01
Costo Estimado: | $50,000 | Código del Costo: | 7
Proyecto:
ID del Paquete de Trabajo: | WBS-1.8
Paquete de Trabajo: | Documentación del Sistema
Descripción del Paquete de Trabajo: | Creación de documentación técnica y manuales de usuario para todos los módulos del sistema.
Asignado a: | Laura Gómez | Departamento: | IT
Fecha Asignada: | 2024-06-01 | Fecha de Entrega: | 2024-09-01
Costo Estimado: | $30,000 | Código del Costo: | 8
Proyecto:
ID del Paquete de Trabajo: | WBS-1.9
Paquete de Trabajo: | Capacitación del Personal
Descripción del Paquete de Trabajo: | Capacitación del personal del hospital en el uso del nuevo sistema.
Asignado a: | Carmen Rodríguez | Departamento: | Recursos Humanos
Fecha Asignada: | 2024-06-01 | Fecha de Entrega: | 2024-09-01
Costo Estimado: | $20,000 | Código del Costo: | 9